## 0117425е
Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року
1. |  | 100000 |  |  | Дніпровська міська рада
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. |  | 110000 |  |  | Дніпровська міська рада
|  | (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. |  | 0117425 |  | 453 |  | Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету
|  | (КТПКВК МБ) |  | (КТКВК)(1) |  | (найменування бюджетної програми)
4.Результат аналізу ефективнсті
№ з/п |  |  | Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми | [6 empty] | Кількість набраних балів
[10 empty] | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5
1 |  |  | Підпрограма 1: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів | [6 empty] | Х | Х | Х
1.1 |  |  | Реалізація проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі" | [8 empty] | 100
|  |  | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | [8 empty] | 100
|  |  | Загальний результат оцінки програми: | [8 empty] | 100
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№ з/п |  |  | Назва завдання бюджетної програми |  |  |  |  | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  |  | Підпрограма 1: Напрям 1: Реалізація проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі" |  |  |  |  | Проєкт має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови. У ході проведення робіт підрядником було запропоновано виконання будівництва перегінних тунелів Новоавстрійським методом проходки (NATM) замість метода проходки з використанням ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проєкті будівництва. Відповідно до умов підрядного Контракту 1А, підрядник перш за все мав провести коригування істуючої затвердженої проєктної документації з метою приведення її у відповідність до своєї тентерної пропозиції. 20.10.2020 затверджено проєкт "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену в м. Дніпропетровську". Виконано прохідку тунелів траси, здійснено винесеня мереж, прохідку підхідних стволів
Секретар Дніпровської міської ради | [8 empty] | Олександр САНЖАРА
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер | [8 empty] | Галина ДЕНИСЕНКО
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище)